# «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления ТСЖ «ДУБКИ»

__________________ Хольнов А.И.

«27» ноября 2014 г.

ПЛАН

работ по ремонту – малярные, штукатурные, плиточные работы

многоквартирного жилого комплекса  «Дубки» на 2015 г.

(из расчета 3-х человек)

| № № | Наименование работ | Объем работ | Ориентир. затраты руб. | Срок выполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Покраска лифтового холла. | 150м2 | 15 000 | февраль |  |
| 2. | Покраска лестничного пролета и заделка трещин (выход в гараж подвал и 1 этажа). | 300м2 | 40 000 | Февраль май |  |
| 3. | Покраска стен со стороны внутреннего двора. | 100м2 | 10 000 | июнь |  |
| ИТОГО: 65 000 |  |  |  |  |  |
| Корпус 2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Покраска тамбура 1-го подъезда, укладка новой плитки на пол и стены тамбура Покраска лифтового холла. | 15м2 15м2 60м2 | 2 000 32 000 6 000 | май-июнь |  |
| 2. | Покраска тамбура 2-го подъезда. укладка новой плитки на пол и стены тамбура Покраска лифтового холла. | 15м2 10м2 60м2 | 2 000 32 000 6 000 | май-июнь |  |
| 3. | Покраска тамбура 3-го подъезда. укладка новой плитки на пол и стены тамбура Покраска лифтового холла. | 15м2 10м2 60м2 | 2 000 32 000 6 000 | май-июнь |  |
| 4. | Покраска тамбура 4-го подъезда. укладка новой плитки на пол и стены тамбура Покраска лифтового холла. | 15м2 10м2 60м2 | 2 000 32 000 6 000 | май-июнь |  |
| 5. | Покраска тамбура 5-го подъезда. укладка новой плитки на пол и стены тамбура Покраска лифтового холла. | 15м2 10м2 60м2 | 2 000 32 000 6 000 | май-июнь |  |
| 6. | Ремонт подоконников 2-го подъезда. | 25м2 | 30 000 | Июнь |  |
| 7. | Замена плиточного покрытия 5-го подъезда. | 50м2 | 30 000 | май-июнь |  |
| 8. | Покраска стен светового проема. | 300м2 | 30 000 | май-июнь |  |
| 9. | Покраска наружных стен. | 300м2 | 30 000 | май-июнь |  |
| 10. | Покраска стен со стороны внутреннего двора. | 100м2 | 10 000 | май-июнь |  |
| 11. | Покраска входной двери 3-го подъезда. | 1шт | 20 000 | май |  |
| ИТОГО: 350 000 |  |  |  |  |  |

Корпус 4

| 1. | Устранение следов протечки (штукатурка, покраска) | 10м2 | 3 000 | июль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: 3 000 |  |  |  |  |  |

Корпус 5

| 1. | Покраска фасада и колонн. | 200м2 | 20 000 | июль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: 20 000 |  |  |  |  |  |

Корпус 6

| 1. | Покраска лестницы корпуса | 170м2 | 17 000 | февраль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Покраска входной группы. | 30м2 | 3 000 | июль |  |
| 3. | Покраска фасада и колонн. | 200м2 | 20 000 | июль |  |
| 4. | Покраска стен со стороны пандуса. | 50м2 | 5 000 | июль |  |
| 5. | Покраска входной двери. | 1шт | 20 000 | май |  |
| ИТОГО: 65 000 |  |  |  |  |  |

Главный инженер ______________Маркевич А.В.